## Planilha1
Backlog
Requisitos | Descrição | Classificação | Tamanho | Estimativa | Prioridade | Sprint | Status
Documentação do Projeto | Criar a documentação do projeto | Essencial | G | 13 | 1 | 2 | Concluído | Sprint1 | 37 |  | Pontos Fibonacci | Planejado
Criar Modelagem Lógica de Banco de Dados | Criar modelagem das tabelas do banco de dados. | Essencial | G | 13 | 2 | 2 | Concluído | Sprint2 | 60 | Total | 157 | 157
Criar Diagrama de Solução Técnica | Criar a Diagrama de Solução Técnica que descreva o funcionamento tecnico da solução. | Essencial | M | 8 | 3 | 2 | Concluído | Sprint3 | 60 | Sprint1 | 37 | 27
Criar Diagrama de Visão de Negócios | Criar o Diagrama de Visão de Negócios que descreva o funcionamento de forma simples e visual. | Essencial | P | 5 | 4 | 2 | Concluído | Total | 157 | Sprint2 | 60 | 59
Criar Protótipo do Site Institucional | Criar o protótipo de como o site vai funcionar visualmente. | Essencial | G | 13 | 2 | 1 | Concluído | Média | 52.3333 | Sprint3 | 60 | 71
Criar Aba Início (Home) no website institucional | Criar a sessão de início do site institucional. | Essencial | G | 13 | 3 | 1 | Concluído
Instalar VM Lubuntu | Instalar máquina virtual Lubuntu. | Essencial | P | 5 | 5 | 1 | Concluido
Criar Script do Banco de Dados | Criar o banco de dados | Essencial | G | 13 | 5 | 2 | A Fazer
Conexão da API com o Banco de Dados | Conectar a API com o Banco de Dados para que os dados captados pelo sensor possam ser armazenados nas tabelas. | Essencial | G | 13 | 2 | 3 | A Fazer
Definir métricas e indicadores do Dashboard | Definir as medidas (quantitativas ou qualitativas) que serão disponibilizadas na Dashboard. | Essencial | G | 13 | 3 | 3 | A Fazer
Criação de Gráficos com ChartJS | Criar os gráficos da Dashboard usando a API ChartJS para melhor visualização dos dados. | Essencial | G | 13 | 4 | 3 | A Fazer
Criar site Institucional Dinâmico | Criar as funcionalidades do site e fazer as conexões com as API's e Banco de Dados. | Essencial | GG | 21 | 1 | 3 | A Fazer
Criar Logo da Empresa | Criação da logo que representará a nossa empresa. | Desejável | PP | 3 | 4 | 1 | Concluído
Decidir Paleta de Cores do Site | Realizar a escolha de cores da nossa empresa. | Desejável | PP | 3 | 1 | 1 | Concluído
Instalar MySQL na VMLinux | Colocar o banco de dados na VM. | Essencial | M | 8 | 6 | 2 | A Fazer